教師合作問題解決教學能力提升計畫研究基地學校推廣計畫

附件二

壹、依據

教育部委託國立臺中教育大學辦理教師合作問題解決教學能力提升計畫(第二年)

貳、計畫介紹

合作問題解決能力指的是個人具備能夠有效地與兩個或兩個以上的參與者在解決的過程當中，藉由分享能獲得解決方法所必須要有的理解及努力，並共同提出彼此的知識、技巧及努力，以達成問題解決的能力 (OECD, 2013)。PISA是一個對全世界15歲學生學習水平的測試計劃，於2015實施合作問題解決線上測驗(OECD, 2013)，使用人機互動機制，讓學生與一名或多名電腦代理人透過對話、互動進行合作問題解決。

多年來國內主要推動學生間之合作學習，但對於合作問題解決能力的教學較少深入探討，並培養現場教師「合作問題解決能力」的教學能力，有鑑於此，教育部於2014年5月推動本計畫期望可以提升教師的教學能力及學生的「合作問題解決能力」。

第一年推動重點為開發合作問題解決（Collaborative Problem Solving, CPS）相關教材、辦理全國國、高中職教師合作問題解決教學培訓工作坊、教導與評估國三、高一學生合作問題解決能力，並發展真人線上合作問題解決系統。目前已辦理全國22縣市教師培訓工作坊，教導教師合作問題解決基本知識與概念、本計畫開發的教材之使用，與如何使用人機互動的線上合作問題解決系統，以評估學生合作問題解決能力與行為歷程。

本計畫已於2014年10月至2015年3月推動全國國、高中職實施合作問題解決教學課程。全國約有85,000名學生，約350所學校參與合作問題解決教學課程。學生實施合作問題解決電腦化評量結果可以幫助教師了解學生的合作問題解決能力不足之處，提供教師在後續相關課程教學設計之參考。

根據本計畫第一年合作問題解決課程推廣與教學之成效，在計畫第二年中，擬發展更多元的合作問題解決單元，並設計合作問題解決教材，教導教師如何設計自己的題目與教材，融入自己的教學課程中，並推動真人互動合作問題解決系統，供教師教學時使用。其對象也將擴展至國二、國一與國小，讓學生可以提早了解合作問題解決的概念與重要性。

參、研究基地學校

- 實施策略：

為使本計畫產出之課程更有效推廣至學校端，規劃發展研究基地學校，開放國中小、高中職學校申請，本計畫預計甄選6所(國小、國中及高中職各2所)合作問題解決教學能力提升之研發基地學校，參與年級為國小5、6年級，國中、高中職依該校自行選定2個年級，其工作內容詳述如下：

- 工作內容：

- 辦理推動工作坊：

規劃辦理全校性工作坊，由中教大派講師至該校分享，分享如何編製及錄製課程教材，以做為未來課程推動使用。

- 參與年級學生需全數測驗：

參加年級之全體學生需全程上完四節推動課程並進行測驗，測驗題型含人機版本及真人互動版。

- 製作3部講述式課程教材（投影片）：

教師針對學生測驗結果，編製3部課程情境活動之教材，需含括12項合作問題指標，作為補強教學使用。

- 錄製3部教學影片及教案：

依講述式課程教材（投影片）分別製作3部教學影片及教案，此教學影片將置放於計畫平台分享。

- 推派2位教師參與進階研習課程：

推派2位教師參與本計畫進階研習課程，經中教大培訓且通過認可後，將優先推薦擔任教師合作問題解決教學能力相關研習之種子教師。亦有機會納入教育部精緻教師專業發展評鑑網教師專業成長部分，可組成教師專業學習社群申請經費補助。

- 繳交成果報告：

實驗結束後，需繳交成果相關資料（學生上課及施測照片、課程回饋：如何將合作問題解決實際融入現場教學）。

肆、執行期間

核准之起程日起至105年7月31日止。

伍、獎勵與經費

- 獎勵：參與計畫學校以及有功人員函請主管教育行政機關優予敘獎；建議研發基地學校校長記功1支、參與教師依據工作內容嘉獎1至2支。

- 提供計畫參與學校所需經費：參與計畫學校請依計畫實際執行所需業務費，將採購單據交由國立臺中教育大學核銷，提供各校執行經費最高金額50,000元(編稿費、教材製作費、印刷費及場地使用費等業務費使用)。

- 參與計畫附加價值：計畫工作涵蓋教學成效驗證，分析學生學習成效，並產生學生學習狀況報表，供計畫參與學校及老師瞭解學生學習狀況，做為教學改善之依據。

- 經與計畫主辦單位簽約後，由教育部擇期辦理研發基地學校頒牌儀式。

陸、績效指標

| 工作項目 | 105/02 | 105/03 | 105/04 | 105/05 | 105/06 | 105/07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 辦理推動工作坊 |  |  |  |  |  |  |
| 參與年級學生需全數測驗 |  |  |  |  |  |  |
| 製作3部講述式課程教材（投影片） |  |  |  |  |  |  |
| 錄製教學影片及教案（各3部） |  |  |  |  |  |  |
| 推派2位教師參與進階研習課程 |  |  |  |  |  |  |
| 繳交成果報告 |  |  |  |  |  |  |
| 預定進度累計百分比(%) | 15 | 20 | 40 | 60 | 90 | 100 |

柒、計畫窗口：

承辦人：陳盈潔

電話：04-22183522

e-mail：cps.edu.tw@gmail.com

地址：40306臺中市西區民生路140號（國立臺中教育大學測驗統計與適性學習研究中心）

捌、研究基地學校申請表（截止日期：2016年2月18日）

教師合作問題解決教學能力提升研究基地學校申請表

| 縣市 |  |  | 學校名稱 |  |  |  | 學校班級數 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 校長 | 姓名 |  |  |  | 連絡電話 |  |  |  |
|  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |
| 參與年級 |  |  | 參與 學生人數 |  |  | 參與 教師人數 |  |  |
| 承辦人員 | 姓名 |  |  |  |  | 職稱 |  |  |
|  | 連絡電話 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | e-mail |  |  |  |  |  |  |  |

*參與年級：國小5、6年級，國中、高中職依該校自行選定2個年級。

*請於2016年2月18日(星期四)將以上表格填完後，由貴局(處)統一彙整函予國立臺中教育大學，並副知教育部，電子檔可先e-mail：cps.edu.tw@gmail.com。

*預計甄選6所(國小、國中及高中職各2所)合作問題解決教學能力提升之研發基地學校，名單確認後將另行通知。

*如有相關疑義，請逕向中教大計畫聯絡人洽詢：陳盈潔小姐，電話：04-22183522、cps.edu.tw@gmail.com。