**106學年度下學期財團法人溫世仁文教基金會**

**「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材進階推廣學校、班級徵集實施計畫**

**一、計畫緣起：**

由於《論語》自古以來即是最生活化的經典，它提供許多為人處世的方針，讓我們知道應如何在生活當中，發揮人的德性、實現人的價值。

因此溫世仁文教基金會製作了「我家很經典系列-孔夫子」電子化閱讀教材，藉此激發出創意的課程設計、創新的教學評量於課堂中實踐。故與桃園市中壢區中平國民小學團隊合作，辦理種子教師研習與推廣學校、班級徵集，期望能讓「經典閱讀-品格培養」札根於桃園，開花於全國。

**二、辦理單位：**

(一)指導單位：桃園市政府教育局

(二)主辦單位：財團法人溫世仁文教基金會

(三)承辦單位：桃園市中壢區中平國民小學

**三、實施期程：**自107年1月1日至107年6月30日

**四、實施方式：**

(一)承續「106學年度上學期財團法人溫世仁文教基金會『我家很經典系列-孔夫子』電子化教材研習暨推廣學校、班級徵集實施計畫」進行之。

(二)第一階段全市徵集錄取學校與班級，財團法人溫世仁文教基金會增額錄取，共計補助64個班級，每班補助「我家很經典系列-孔夫子」電子化閱讀教材推廣「班級推廣獎勵費」新台幣5,000元整。補助經費共計新台幣32萬元整，於全市進行電子化閱讀教材推廣教學。補助班級於106年12月31日前執行完畢，至少需實施10節課以上之教學，並於課程實施結束後一個月內，繳交相關成果與教學省思(建議格式如附件三)，以利後續計畫修正推行。

(三)第一階段實施成果優良者，得申請參與第二階段之實施計畫，經審核通過後延續實施「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材，持續實施推廣教學計畫。

(四)申請第二階段推廣者，需於第一階段繳交相關成果與教學省思時，提出第二階段之報名申請(報名表如附件四)。第二階段預計錄取補助50個班級，每班補助「我家很經典系列-孔夫子」電子化閱讀教材推廣「班級推廣獎勵費」新台幣5,000元整。

(五)第二階段將於107年2月9日前，公告錄取名單於中壢區中平國民小學網頁(<http://www.cpes.tyc.edu.tw>)。

(六)參與第二階段者，需於107年6月30日前執行完畢，至少需實施10節課以上之教學，並於課程實施結束後一個月內，繳交相關成果與教學省思(建議格式如附件二)，以利後續計畫修正推行。

(五)辦理期程：

辦理全市「我家很經典系列-孔夫子」電子化閱讀教材推廣種子教師研習106.09.23(六)

學校、學校申請作業106.09.25-10.6

報名查審作業與公佈錄取名單106.10.13前

第一階段經費核撥、學校與班級推廣計畫各校執行106.10.16-12.31

第一階段各校、各班實施成果繳交106.12.15-12.31

各校、各班第二階段實施申請107.1.2-107.1.20

第一階段各校、各班實施成果彙整與計畫報行成效提報基金會核結106.12.25-107.1.31

第二階段報名查審作業與公佈錄取名單107.1.31前

第二階段經費核撥、學校與班級推廣計畫各校執行107.2.10-6.30

第二階段各校、各班實施成果繳交107.6.15-6.30

第二階段各校、各班實施成果彙整與計畫報行成效提報基金會核結106.12.25-107.1.31

**五、經費概算：**共計新臺幣250,000元整，由財團法人溫世仁文教基金會全額補助，經費概算表詳如附件三。

**六、經費撥款及核銷：**

(一)報名經審查獲補助之學校、班級由基金會核定後，將函請各校掣據至中平國小辦理請款。

(二)本計畫執行期間至 107 年 6 月 30 日止，並於計畫辦理完竣後一個月內完成核結作業，應繳交成果報告（如附件三併檢附教案，含書面及電子檔）。

**八、工作獎勵：**參與之學校與教師依據「桃園市市立各級學校及幼兒園教職員獎懲要點」辦理敘獎如下：

(一)參與推廣之班級敘獎核予獎狀一只1人。

(二)參與推廣之學校人員敘獎核予嘉獎一次1人、獎狀一只1人。

(三)計畫承辦學校人員敘獎核予嘉獎一次3人、獎狀一只3人。

**九、預期效益：**

(一)藉由創意的課程設計、創新的教學評量在課堂中的實踐，於中小學進行「經典閱讀-品格培養」札根活動。

(二)蒐集並建置「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材創意教學實施教案與相關教學資源。

(三)匯集各校辦理情形與教師省思，並製作成果冊(視執行情況，另行規畫實施)，以供後續計畫修正推行。

**十、本計畫於校長核可後送溫世仁文教基金會後，提報教育局核定後實施。修正時亦同。**

承辦人 校長

附件一

**106年度財團法人溫世仁文教基金會「我家很經典系列-孔夫子」**

**電子化教材班級推廣第二階段報名表(班級報名使用)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校名稱 | |  | | 實施班級 | | | 年 班 | |
| 實施日期 | 107年 月 日 至 107年 月 日 | | | | | | | |
| 實施時間 | 每星期 上(下)午 時 分至上(下)午 時 分 | | | | | | | |
| 參與教師團隊 | | | | | | | | |
|  | | 姓名 | 職稱 | | | 分工內容 | | 備註 |
| **成員一** | |  |  | | |  | |  |
| **成員二** | |  |  | | |  | |  |
| **成員三** | |  |  | | |  | |  |
| 聯絡人 | |  | 聯絡電話 | |  | | | |
| E-mail | |  | | | | | | |

**申請教師 承辦人 主任 校長**

**請於107.1.31日(三)前傳真報名表至中壢區中平國小輔導室林主任處報名。**

**傳真電話：(03)4907551。並請來電確認。電話03-4902025-610。謝謝！**

**附件二**

**106年度財團法人溫世仁文教基金會「我家很經典系列-孔夫子」**

**電子化教材班級推廣成果冊**

**一、教學基本資料：**學校名稱、教學班級、教師姓名…

**二、課程活動內容：**（詳述電子化教材教學過程或作法，請自行增減條列說明）

**（一）**

**（二）**

**三、達成的具體目標**（請自行增減條列說明）

**（一）**

**（二）**

**四、教學檢討與省思**（請自行增減條列說明）

**（一）**

**（二）**

**五、對本計畫之建議**（請自行增減條列說明）

**六、實施成果：（成果照片與圖示說明，請自行增減條列說明）**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **說明：** | **說明：** |
|  |  |
| **說明：** | **說明：** |
|  |  |
| **說明：** | **說明：** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **附件三**  **106學年度下學期財團法人溫世仁文教基金會**  **「我家很經典系列-孔夫子」電子化教材進階推廣學校、班級**  **徵集實施計畫經費概算表**   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 項目  編號 | 名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 總價 | 備註 | | 一 | 106學年度下學期桃園市延伸推廣學校、班級徵集部份 | | | | | | | 1 | 全市班級推廣獎勵費 | 班 | 50 | 5,000 | 250,000 | 1.班級實施推廣使用，實支實付。  2.推廣獎勵費可用於教學教具製作、學用品、獎勵品、教師鐘點費…等。  3.每班預計補助5,000元。  4.第二階段預計50班 | |  |  |  |  | 小計 | 250,000 |  | | **合計** | | | | **250,000元整** | | | |

承辦人 會計主任 校長